## Feuil1
TACHES | DATE DEBUT | TEMPS (H)
Conception du cahier des charges | 2015-09-12 | 4 | Temps Total | 68.7 | Heures
Conception du cahier des charges | 2015-09-13 | 3
Conception du cahier des charges | 2015-09-14 | 4
Conception du cahier des charges | 2015-09-16 | 3
Conception du cahier des charges | 2015-09-17 | 2
Rédaction liste des tâches du projet | 2015-09-25 | 2
Rédaction Définition du Tableau de Bord | 2015-09-25 | 0.2
Rédaction Définition du Projet | 2015-09-28 | 1
Rédaction Outils Collaboratifs | 2015-09-28 | 0.3
Conception du gantt | 2015-09-28 | 3
Mise en place partage espace Drive | 2015-10-02 | 0.5
Révision du gantt | 2015-10-10 | 3
Rédaction Analyse | 2015-10-16 | 20
Mise en place du HotSpot Wifi Raspberry | 2015-11-03 | 12
Rédaction documentation Création et Restauration Backup | 2015-11-12 | 4
Rédaction documentation HotSpotWifi | 2015-11-12 | 4
Prise de RDV divers |  | 0.2
Mise en place serveur Apache | 2015-11-17 | 1.5
Rédaction documentation serveur Apache | 2015-11-17 | 1