## Feuil1
TACHES | DATE | TEMPS (H) | TEMPS TOTAL (H)
Rédaction compte rendu réunion 01 | 2015-09-08 | 0.5 | 152.2
Conception du cahier des charges | 2015-09-12 | 4
Conception du cahier des charges | 2015-09-13 | 3
Conception du cahier des charges | 2015-09-14 | 4
Conception du cahier des charges | 2015-09-16 | 3
Conception du cahier des charges | 2015-09-17 | 2
Rédaction compte rendu réunion 02 | 2015-09-21 | 0.5
Rédaction compte rendu réunion 04 | 2015-09-23 | 0.5
Rédaction liste des tâches du projet | 2015-09-25 | 2
Rédaction mode de développement | 2015-09-28 | 2
Conception du gantt | 2015-09-28 | 1.5
Mise en place du gestionnaire Github | 2015-10-02 | 1
Composition du classeur de projet | 2015-10-07 | 3
Révision du gantt | 2015-10-10 | 3
Rédaction compte rendu réunion 05 | 2015-10-12 | 0.5
Actualisation suivi des tâches | 2015-10-12 | 1
Rédaction compte rendu COPI 01 | 2015-10-14 | 0.5
Conception maquette IHM photoshop | 2015-11-03 | 2
Conception maquette IHM photoshop | 2015-11-07 | 1
Conception maquette IHM photoshop | 2015-11-08 | 2
Conception maquette IHM photoshop | 2015-11-10 | 3
Conception maquette IHM photoshop | 2015-11-17 | 2
Rédaction du dossier maquettage Ihm | 2015-11-17 | 3
Installation d'un raspberry de test | 2015-11-18 | 0.2
Actualisation du gantt | 2015-11-18 | 0.5
Actualisation suivi des tâches | 2015-11-18 | 1
Configuration du raspberry de test (installation FTP) | 2015-11-19 | 0.5
Construction de la base de données SQL sur le raspberry | 2015-11-19 | 1
Travail sur les textures photoshop | 2015-11-21 | 4
Reprise fichiers templates pour responsive design | 2015-11-23 | 1
Reprise fichiers templates pour responsive design | 2015-11-28 | 5
Modification organisation arborsence application | 2015-11-28 | 0.5
Actualisation suivi des tâches | 2015-11-28 | 1
Construction fichier template | 2015-11-29 | 4
Construction cœur applicatif | 2015-11-29 | 5
Construction cœur applicatif | 2015-12-01 | 4
Construction cœur applicatif | 2015-12-02 | 4
Construction fichier template | 2015-12-02 | 2
Construction cœur applicatif | 2015-12-03 | 3
Construction fichier template | 2015-12-03 | 2
Construction fichier template | 2015-12-04 | 3
Construction fichier template | 2015-12-06 | 4
Construction fichier template | 2015-12-07 | 1
Construction cœur applicatif | 2015-12-07 | 3
Actualisation suivi des tâches | 2015-12-08 | 1
Composition du classeur de projet | 2015-12-10 | 2
Construction cœur applicatif | 2015-12-15 | 3
Construction cœur applicatif | 2015-12-16 | 3
Construction cœur applicatif | 2015-12-26 | 2
Construction fichier template | 2015-12-26 | 2
Construction fichier template | 2015-12-26 | 3
Construction cœur applicatif | 2015-12-27 | 3
Construction des pages | 2015-12-29 | 2
Construction fichier template | 2015-12-29 | 2.5
Construction cœur applicatif | 2015-12-29 | 1
Construction cœur applicatif | 2016-01-02 | 3
Construction cœur applicatif | 2016-01-09 | 5
Construction des pages | 2016-01-09 | 3
Construction fichier template | 2016-01-09 | 2
Construction des pages | 2016-01-10 | 2
Construction des pages | 2016-01-12 | 3
Construction cœur applicatif | 2016-01-12 | 5
Construction fichier template | 2016-01-13 | 2
Scripting shell sur Raspberry | 2016-01-14 | 2
Scripting shell sur Raspberry | 2016-01-15 | 2
Construction cœur applicatif | 2016-01-15 | 2
Construction des pages | 2016-01-15 | 2