## Feuil1
TACHES | ESTIMATION INITIALE (H) | CONSOMME (H) | AVANCEMENT (%) | RESTANT (H) | ESTIMATION CORRIGEE LE 18/11 | ECART (H) | ESTIMATION CORRIGEE LE 08/12 | ECART (H) | ESTIMATION CORRIGEE LE 03/01 | ECART (H)
Réunion de lancement projet | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Livraison MOA | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Recette avec le client | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Besoins, analyse et conception | 103 | 85 | 98 | 18 | 97 | -6 | 97 | -6 | 97 | -6
Conception du cahier des charges | 40 | 36 | 100 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0
Validation du cahier des charges | 1 | 1.5 | 100 | -0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
Versionnement du cahier des charges | 3 | 2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Rédaction "analyse" | 25 | 20 | 100 | 5 | 21 | -4 | 21 | -4 | 21 | -4
Validation du dossier d'analyse | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Versionnement du dossier d'analyse | 6 | 3 | 100 | 3 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | -3
Maquettage IHM sur photoshop | 18 | 10 | 100 | 8 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
Rédaction "maquettage IHM" | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Recherches complémentaires sur NAO | 3 | 7 | 80 | -4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Etude des sources existantes | 3 | 1.5 | 100 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
PMP | 9.1 | 9.1 | 100 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0
Rédaction "liste des tâches du projet" | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Rédaction "mode de développement" | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Rédaction "définition du tableau de bord" | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0
Rédaction "définition du projet" | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Rédaction "outils collaboratifs" | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0
Rédaction "qualité" | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Rédaction "recette" | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Composition du dossier PMP | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Documentation | 51 | 25 | 66.6667 | 26 | 44 | -7 | 46 | -5 | 46 | -5
Rédaction documentation "manuel d'utilisation" | 12 | 2 | 20 | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
Rédaction documentation "manuel d'installation" | 18 | 10 | 50 | 8 | 13 | -5 | 15 | -3 | 15 | -3
Rédaction documentation "manuel administration" | 12 | 4 | 30 | 8 | 10 | -2 | 10 | -2 | 10 | -2
Rédaction documentation "création et restauration backup" | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
Rédaction documentation "hotspotWifi" | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
Rédaction documentation "serveur Apache" | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Tests | 64 | 3 | 20 | 61 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0
Rédaction des plans de test | 24 | 3 | 20 | 21 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0
Passage des tests unitaires | 20 |  |  | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
Passage des autres tests | 10 |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
Tests de fonctionnement | 10 |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
Point d'accès | 10 | 10.5 | 100 | -0.5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
Mise en place du serveur Apache | 2 | 1.5 | 100 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Installation des raspberry | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Configuration des raspberry | 6 | 7 | 100 | -1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Développement de scripts pour le point d'accès | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Développement de l'application | 245 | 111 | 93.75 | 134 | 245 | 0 | 251 | 6 | 261 | 16
Développement des templates | 24 | 30 | 95 | -6 | 24 | 0 | 30 | 6 | 35 | 11
Développement des pages | 30 | 32 | 90 | -2 | 30 | 0 | 40 | 10 | 40 | 10
Développement du cœur applicatif | 60 | 46 | 90 | 14 | 60 | 0 | 50 | -10 | 55 | -5
Création de la BDD | 6 | 3 | 100 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Correctifs applicatifs divers | 120 |  |  | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0
Intégration des sources | 5 |  |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
Gestion de projet | 20 | 15 | 100 | 5 | 22.5 | 2.5 | 22.5 | 2.5 | 22.5 | 2.5
Conception du gantt | 6 | 6 | 100 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2
Mise en place du gestionnaire Github | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Mise en place du drive | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Composition du classeur de projet | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5
Révision du gantt | 3.5 | 2 | 100 | 1.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0
COPI 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
COPI 2 | 2 | 1.5 | 100 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
COPI 3 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0