## Feuil1
TACHES | DATE | TEMPS (H)
Conception du cahier des charges | 12-16/09/2015 | 4
Création du support de PMP | 2015-09-23 | 0.5
Rédaction document qualité | 2015-10-01 | 1.5
Rédaction document Recette | 2015-10-05 | 1.5
Rédaction compte rendu réunion 03 | 2015-09-23 | 0.5
Recupération de l'existant | 2015-09-23 | 1
Participation au gantt | 2015-09-28 | 1.5
Mise a jour de mes documennt qualité et recette | 2015-10-20 | 1.5
Rédaction compte rendu réunion 06 | 2015-11-04 | 0.5
Discussion maquette site | 2015-11-10 | 0.5
Redaction feuille de réserve | 2015-11-10 | 0.5
recherche annexe sur nao | 2015-11-11 | 1
analyse de trame nao via wireshark Partie 1 | 2015-11-18 | 5.5
analyse de trame nao via wireshark Partie 2 | 2015-11-19 | 3
Site Internet création de quelques pages à partir des maquettes | 2015-11-20 | 3
Ajout des dernières pages du site avec leurs laisons correspondantes, réorganisation des fichiers et renommage de certain. Amélioration du visuel du site | 2015-11-21 | 2.5