## Feuil1
TACHES | DATE | TEMPS (H)
Conception du cahier des charges | 12-16/09/2015 | 4
Création du support de PMP | 2015-09-23 | 0.5
Rédaction document qualité | 2015-10-01 | 1.5
Rédaction document Recette | 2015-10-05 | 1.5
Rédaction compte rendu réunion 03 | 2015-09-23 | 0.5
Recupération de l'existant | 2015-09-23 | 1
Participation au gantt | 2015-09-28 | 1.5
Mise a jour de mes documennt qualité et recette | 2015-10-20 | 1.5
Rédaction compte rendu réunion 06 | 2015-11-04 | 0.5
Discussion maquette site | 2015-11-10 | 0.5
Redaction feuille de réserve | 2015-11-10 | 0.5
recherche annexe sur nao | 2015-11-11 | 1
analyse de trame nao via wireshark Partie 1 | 2015-11-18 | 5.5
Installation d'un raspberry de test | 2015-11-18 | 0.2
analyse de trame nao via wireshark Partie 2 | 2015-11-19 | 3
Site Internet création de quelques pages à partir des maquettes | 2015-11-20 | 3
Ajout des dernières pages du site avec leurs laisons correspondantes, réorganisation des fichiers et renommage de certain. Amélioration du visuel du site | 2015-11-21 | 2.5
Réorganisation de page / Centrage de certains élément/ refactoring / amélioration des listes | 2015-11-22 | 3
amélioration du header et refacto avec un peu de gestion de connexion d'un compte | 2015-11-22 | 1
Ajout de la des mofications des peripheriques et actions | 2015-11-25 | 3.5
Mise a jours des chemins des images + ajout de la possibilité dans la page admin des liste des actions d'afficher ou non la description + refacto de code | 2015-11-26 | 3
Ajout de la page viewAdministrationGuide et ajout de l'affichage des pdfs et idem pour viewguide | 2015-11-26 | 1.5