## Feuil1
TACHES | DATE | TEMPS (H)
Rédaction compte rendu réunion 01 | 2015-09-08 | 0.5
Conception du cahier des charges | 2015-09-12 | 4
Conception du cahier des charges | 2015-09-13 | 3
Conception du cahier des charges | 2015-09-14 | 4
Conception du cahier des charges | 2015-09-16 | 3
Conception du cahier des charges | 2015-09-17 | 2
Rédaction compte rendu réunion 02 | 2015-09-21 | 0.5
Rédaction compte rendu réunion 04 | 2015-09-23 | 0.5
Rédaction liste des tâches du projet | 2015-09-25 | 2
Rédaction mode de développement | 2015-09-28 | 2
Conception du gantt | 2015-09-28 | 1.5
Mise en place du gestionnaire Github | 2015-10-02 | 1
Composition du classeur de projet | 2015-10-07 | 3
Révision du gantt | 2015-10-10 | 3
Rédaction compte rendu réunion 05 | 2015-10-12 | 0.5
Rédaction compte rendu COPI 01 | 2015-10-14 | 0.5
Conception maquette IHM | 2015-11-03 | 2
Conception maquette IHM | 2015-11-07 | 1
Conception maquette IHM | 2015-11-08 | 2
Conception maquette IHM | 2015-11-10 | 3
Conception maquette IHM | 2015-11-17 | 2
Rédaction du dossier maquettage Ihm | 2015-11-17 | 3